**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 ноября 2017 года № 115**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»**

 В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район республики Башкортостан

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно прилагаемому приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Прибельский сельсовет

муниципального района

Кармаскалинский район

Республики Башкортостан Р.Р.Ахметов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

от «20» ноября 2017г. № 115

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Партизанского городского округа.Задачи Программы:- улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы  | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан:1.1. Ремонт дворовых территорий;1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации.2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан:2.1. Ремонт территорий общественного пользования;2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации». |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 8 ед./2,7 га- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. - 100%- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) сельского поселения Прибельский сельсовет Республики Башкортостан 20,6 %;- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - не менее 5%;- количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования 5 ед./5,8 га- доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества, наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг.- 100%- охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения) сельского поселения Прибельский сельсовет Республики Башкортостан - 57%; |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018-2022 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; устройство детских спортивно – игровых площадок.Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора. |
| Объемы и источники финансированияПрограммы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2018 год**: 2 947,300.8 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет - 2 071,188.8 тыс. рублей;- бюджет РБ – 876,112 тыс. рублей;- местный бюджет- 0 тыс. рублей;- внебюджетные источники – 47,365.04 тыс. рублей.**на 2019 год:** 2 947,300.8 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет - 2 071,188.8 тыс. рублей;- бюджет РБ - 876,112 тыс. рублей;- местный бюджет - 0 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 47,365.04 тыс. рублей.**на 2020 год**: 2 947,300.8 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет - 2 071,188.8 тыс. рублей;- бюджет РБ - 876,112 тыс. рублей;- местный бюджет - 0 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 47,365.04 тыс. рублей.**на 2021 год**: 2 947,300.8 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет - 2 071,188.8 тыс. рублей;- бюджет РБ - 876,112 тыс. рублей;- местный бюджет - 0 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 47,365.04 тыс. рублей.**на 2022 год:** 2 947,300.8 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет - 2 071,188.8 тыс. рублей;- бюджет РБ - 876,112 тыс. рублей;- местный бюджет - 0 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 47,365.04 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 33 дома общей площадью дворовых территорий 2,7 га;- увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;-увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) 1010 увеличивается на 21%;-увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества, наиболее посещаемых территорий общественного пользования – 5,9 га;- увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения) 1019 - 18%; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории села Прибельский, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Прибельский сельсовет, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее 5% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В последнее время на территории села Прибельский большое внимание уделяется вопросам благоустройства. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, в 2017г. были выполнены следующие виды работ:

- установка скамеек и урн для раздельного сбора ПЭТ пластика;

- установка светодиодных светоточек по ул.Ленина;

- установка памятника в д.Сарт-Наурузово;

- установка сельхоз рынка;

- установка футбольных ворот.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения в селе Прибельский.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий села Прибельский являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории села Прибельский с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории села Прибельский, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 30 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей села Прибельский в игровых и спортивных модулях.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

 – повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования села Прибельский: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением села Прибельский.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы на **2018 год** в целом составляет 2 947,300.8 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 2 071,188.8 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 876,112 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Прибельский сельсовет Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 663,110.56 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 284,190.24 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство общественных территорий составляет ­­­­­­­­­­­­­­­2 000, 00 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 400,00 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 600,00 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

На **2019 год** - 2 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2 071,188.8 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 876,112 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 663,110.56 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 284,190.24 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет ­­­­­­­­­­­­­­­2 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 400,00 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 600,00 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

На **2020 год** - 2 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2 071,188.8 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 876,112 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 663,110.56 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 284,190.24 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет ­­­­­­­­­­­­­­­2 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 400,00 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 600,00 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

На **2021 год** - 2 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2 071,188.8 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 876,112 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 663,110.56 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 284,190.24 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет ­­­­­­­­­­­­­­­2 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 400,00 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 600,00 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

На **2022 год** - 2 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2 071,188.8 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 876,112 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 947,300.8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 663,110.56 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 284,190.24 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 47,365.04 тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет ­­­­­­­­­­­­­­­2 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 400,00 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 600,00 тыс. рублей;

- местный бюджет 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительный объем работ и (или) на благоустройство объектов последующих периодов. По мере необходимости действующая Муниципальная Программа актуализируется.

 Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы указан в Приложении № 5.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан от 20.09.2017г. № 101.

**8. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

провести благоустройство общественных территорий.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

**9.Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального**

 **перечня работ**

 1. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций.

2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории от 5% до15%.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приложение № 7.

**10.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 20.11.17г. № 115

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018 год[[1]](#footnote-2) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 12,5 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)  | Проценты | 3,1 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,4 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 40,8 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 5 |

 Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 20.11.2017г. № 115

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района

Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе: |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (средства собственников помещений МКД) |  |  |  |  |  |

 Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 20.11.2017г. № 115

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЦ СРЕДЫ сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» НА 2018-2022 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель |  Срок реализации |  Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | 2018г | 2022г | Реализация программы позволит улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов, а также состояние благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территорий МКД | МУП капитального строительства и проектирования муниципального района Кармаскалинский район | 2018г | 2022г | Локально сметные расчеты благоустройства дворовых территорий МКД |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение благоустройства территорий общественного пользования | МУП капитального строительства и проектирования муниципального района Кармаскалинский район | 2018г | 2022г | Локально сметные расчеты благоустройства территорий общественного пользования |
| 4 | Разработка дизайн-проекта благоустройства территорий общественного пользования | МУП капитального строительства и проектирования муниципального района Кармаскалинский район | 2018г | 2022г | Дизайн-проекты благоустройства территорий общественного пользования |
| 5 |  Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | 2018г | 2022г | Благоустройство двора позволит создать комфортные условия для проживания жителей. |
| 6 | Благоустройство территорий общественного пользования в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | 2018г | 2022г | Благоустройство стадиона позволит: организовывать соревнования районного масштаба, вовлечь больше жителей села в спортивную жизнь и сделать занятия спортом более комфортными. |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 20.11.2017г. № 115

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы\*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1 | Сельское поселение Прибельский сельсовет  | Стадион | Кармаскалинский район, с.Прибельский, ул.Энергетическая 11 | 24 049 |
| 2019 год |
| 2 | Сельское поселение Прибельский сельсовет | Памятник «Родина мать» | Кармаскалинский район, с.Прибельский, ул.Ленина | 1 357 |
| 2020 год |
| 3 | Сельское поселение Прибельский сельсовет | Памятник им.«В.И.Ленину» | Кармаскалинский район, с.Прибельский, ул.Ленина | 83 |
| 2021 год |
| 4 | Сельское поселение Прибельский сельсовет | Центральная площадь | Кармаскалинский район, с.Прибельский, ул.Ленина | 1 205 |
| 2022 год |
| 5 | Сельское поселение Прибельский сельсовет | Парк им. «В.А.Правдина» | Кармаскалинский район, с.Прибельский, ул.Энергетическая 13 | 32 223 |

\* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризаци

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 20.11.2017г. № 115

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв.м. | Охват жителей, чел. | Всего: |
| Бюджет РФ | Бюджет РБ | Местный бюджет | Собственные средства |
| 2018 год |
| 1 | Шоферская 11, 13 | 2 | 1041 | 25 |  |  |  |  |
| 2019 год |
| 2 | Лермонтова 58, 60, 62, 64 | 4 | 2947 | 110 |  |  |  |  |
| 3 | Ленина 3, 3а, 5, 7, Калинина 1 | 5 | 4211 | 147 |  |  |  |  |
| 2020 год |
| 4 | Ленина 25, 27, С.Юлаева 12, 14 | 4 | 3419 | 158 |  |  |  |  |
| 5 | Калинина 2, 4, 6, Ленина 9, 11 | 5 | 4013 | 157 |  |  |  |  |
| 2021 год |
| 6 | Энергетическая 2, С.Юлаева 6, 8, Ленина 23 | 4 | 3807 | 139 |  |  |  |  |
| 7 | Лермонтова 54, 56, Победы 64 | 3 | 3247 | 110 |  |  |  |  |
| 2022 год |
| 8 | Ленина 14, 16,18,20, Шоферская 1,7 | 6 | 4581 | 157 |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 20.11.2017г. № 115

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района

Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018 год |
| Iквартал | II квартал | III квартал | IVквартал |
| Контрольное событие № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.от 20.11.2017г. № 115 |

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

3. В Администрацию сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств с 1 квартиры, порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

Собственниками МКД может быть предложено назначить ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организации, на обслуживании которой находится МКД.

4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в конкурсе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо Управляющей компанией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан),

ИНН 0229004051

КПП 022901001

р/с 40204810000000001745

банк получателя Отделение - НБ Республики Башкортостан г.Уфа

БИК 048073001

ОКТМО 80635451

КБК (791 2 07 05020 13 0000 180)

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений» с указанием наименования мероприятия

или

КБК (791 2 07 05030 13 0000 180)

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений» с указанием наименования мероприятия

6. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Ведомость сбора средств хранится в Администрации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Уполномоченный работник Администрации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

7. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

8. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

9. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Республики Башкортостан и о порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

10. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-2)